## Presupuesto horas
Categoría | Horas Estimadas | UF/Hora Equipo | Subtotal (UF) | Valor UF (CLP) | Subtotal CLP
Sprint 0 – Setup y documentación | 75 | 1 | 75 | 37000 | 2775000
Sprint 1 – Autenticación y mapa base | 105 | 1 | 105 | 37000 | 3885000
Sprint 2 – Eventos y favoritos | 120 | 1 | 120 | 37000 | 4440000
Sprint 3 – CRUD organizador | 105 | 1 | 105 | 37000 | 3885000
Sprint 4 – Filtros y moderación básica | 105 | 1 | 105 | 37000 | 3885000
Sprint 5 – Notificaciones y moderación avanzada | 105 | 1 | 105 | 37000 | 3885000
Sprint 6 – Rutas e IA resúmenes | 120 | 1 | 120 | 37000 | 4440000
Sprint 7 – Validación y QA final | 105 | 1 | 105 | 37000 | 3885000
Total general (equipo) | 840 |  | 840 |  | 31080000

## Presupuesto equipo
Recurso | Descripción | Cantidad | Valor Unitario (UF) | Total (UF) | Valor UF (CLP) | Total (CLP)
Notebook desarrollo | Equipo de desarrollo | 3 | 20 | 60 | 37000 | 2220000
Smartphone test | Android + iPhone | 2 | 10 | 20 | 37000 | 740000
Google Play Developer | Licencia única | 1 | 1 | 1 | 37000 | 37000
Licencia Mapbox (3 meses) | API Maps & Routes | 3 | 0.5 | 1.5 | 37000 | 55500
GitHub Pro | CI/CD + repositorio | 3 | 0.3 | 0.9 | 37000 | 33300
API IA | Generador de resúmenes automáticos | 1 | 1 | 1 | 37000 | 37000
Total Equipamiento y Licencias | — | — | — | 84.4 | 222000 | 3122800

## Configuración
Variable | Valor | Descripción
UF por hora (equipo) | 1 | Valor estimado de la hora total del equipo
Valor UF (CLP) | 37000 | Valor actual (ajustable)
Número de integrantes | 3 | Miembros del equipo
Total horas estimadas | 840 | Total del proyecto
Total sprints | 8 | Sprints planificados
Fecha de inicio | 2025-08-11 | Inicio del proyecto
Fecha de término | 2025-11-30 | Fin estimado
Total presupuesto | 34202800
Total equipo | 3122800
Total horas estimadas | 31080000
Total presupuesto | 34202800