## Impediment Log
ID | Fecha | Impedimento | Plan de acción | Responsable | Comentario
ID-002 | 10/09/2025 | Inconsistencias en el registro de favoritos debido a una relación incorrecta entre las entidades usuario y evento. | Auditar la estructura relacional, corregir claves foráneas y validar integridad referencial en la base de datos. | Alejandro Troncoso | La relación fue normalizada y ahora los favoritos se almacenan y consultan sin errores.