## Impediment Log
ID | Fecha | Impedimento | Plan de acción | Responsable | Comentario
ID-003 | 15/09/2025 | Las notificaciones push no se entregaban a un subconjunto de usuarios por configuraciones insuficientes en permisos y service worker. | Revisar políticas de permisos, actualizar el service worker y probar el canal de mensajería en distintos navegadores. | Iván Díaz | La entrega de notificaciones se estabilizó tras ajustar configuración y permisos.