## Impediment Log
ID | Fecha | Impedimento | Plan de acción | Responsable | Comentario
ID-007 | 12/10/2025 | El sistema de generación automática de resúmenes fallaba por un modelo IA poco ajustado y un formato inconsistente en la solicitud. | Ajustar el modelo, mejorar prompts y estandarizar el formato enviado a la API. | Alejandro Troncoso | La generación automática quedó funcionando de forma estable y precisa.