## y ahora que esta casi listo las
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [11 empty] | Fase 3
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18
Definición de Arquitectura y Configuración de Entornos | bar: Fase 1 S 1
Diseño de Mockups y Flujo de Usuario (General) | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
HITO: Preparación Completa | bar: Fase 1 S 2 to Fase 1 S 3
Desarrollo API de Autenticación (HU6) | bar: Fase 1 S 3 to Fase 1 S 4
Implementación UI de Mapa Básico (HU1) | bar: Fase 1 S 4 to Fase 2 S 5
Implementación UI de Autenticación (HU6) | bar: Fase 1 S 4 to Fase 2 S 5
Desarrollo API para Eventos CRUD (HU3) | bar: Fase 2 S 5 to Fase 2 S 6
Desarrollo API para Favoritos (HU2) | bar: Fase 2 S 5 to Fase 2 S 6
Implementación UI de Gestión de Eventos y Favoritos | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 8
Configuración de Servicio de Notificaciones (HU7) | bar: Fase 2 S 8 to Fase 2 S 9
Integración de API de Geocodificación (HU10) | bar: Fase 2 S 10 to Fase 2 S 11
Implementación UI de Notificaciones y mejora en formulario | bar: Fase 2 S 11 to Fase 2 S 12
Mejora de API de Eventos para Filtros Avanzados (HU4) | bar: Fase 2 S 12 to Fase 2 S 13
Implementación de Geolocalización del Usuario (HU1) | bar: Fase 2 S 13 to Fase 2 S 14
Implementación UI de Filtros en el Mapa | bar: Fase 2 S 14 to Fase 2 S 15
Integración de API de Rutas | bar: Fase 2 S 15 to Fase 2 S 16
Implementación UI para Visualizar Rutas (HU9) | bar: Fase 2 S 15 to Fase 2 S 16
Desarrollo API para Panel de Admin (Moderación, Métricas) | bar: Fase 2 S 16
Implementación UI de Panel de Administrador (HU5) | bar: Fase 2 S 16
Fase de Pruebas Globales y QA Final
Preparación de Despliegue y Documentación Final
HITO: ENTREGA FINAL DEL PROYECTO

## datos
ID | Sprint | Tarea | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Duración (días) | Depende de
1 | Sprint 0 | Definición de Arquitectura y Configuración de Entornos | Equipo Técnico | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3
2 | Sprint 0 | Diseño de Mockups y Flujo de Usuario (General) | Diseño UX/UI | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 5
3 | Sprint 0 | HITO: Preparación Completa | Todos | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0 | 1, 2
4 | Sprint 1 | Desarrollo API de Autenticación (HU6) | Backend | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 5 | 3
5 | Sprint 1 | Implementación UI de Mapa Básico (HU1) | Frontend | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 6 | 3
6 | Sprint 1 | Implementación UI de Autenticación (HU6) | Frontend | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 5 | 4
7 | Sprint 2 | Desarrollo API para Eventos CRUD (HU3) | Backend | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 5 | 6
8 | Sprint 2 | Desarrollo API para Favoritos (HU2) | Backend | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 4 | 6
9 | Sprint 2 | Implementación UI de Gestión de Eventos y Favoritos | Frontend | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 5 | 7, 8
10 | Sprint 3 | Configuración de Servicio de Notificaciones (HU7) | Backend | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 5 | 9
11 | Sprint 3 | Integración de API de Geocodificación (HU10) | Backend | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 4 | 9
12 | Sprint 3 | Implementación UI de Notificaciones y mejora en formulario | Frontend | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 5 | 10, 11
13 | Sprint 4 | Mejora de API de Eventos para Filtros Avanzados (HU4) | Backend | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 5 | 12
14 | Sprint 4 | Implementación de Geolocalización del Usuario (HU1) | Frontend | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 4 | 12
15 | Sprint 4 | Implementación UI de Filtros en el Mapa | Frontend | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 5 | 13, 14
16 | Sprint 5 | Integración de API de Rutas | Backend/FE | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 5 | 15
17 | Sprint 5 | Implementación UI para Visualizar Rutas (HU9) | Frontend | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 5 | 16
18 | Sprint 6 | Desarrollo API para Panel de Admin (Moderación, Métricas) | Backend | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 5 | 17
19 | Sprint 6 | Implementación UI de Panel de Administrador (HU5) | Frontend | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 5 | 18
20 | Sprint 7 | Fase de Pruebas Globales y QA Final | Todos | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 3 | 19
21 | Sprint 7 | Preparación de Despliegue y Documentación Final | Equipo Técnico | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2 | 20
22 | Sprint 7 | HITO: ENTREGA FINAL DEL PROYECTO | Todos | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | 21