## Resumen Ejecutivo
Métrica | Valor | Comentarios
Progreso General | 71.43% | 5 de 7 sprints completados
Features Core | 100% | Todas las funcionalidades principales
Sprints Completados | 5 | Sprint 0-5 finalizados
Sprints Pendientes | 2 | Optimización y features avanzadas
Líneas de Código | 2500 | Código limpio y documentado
Componentes | 15 | Arquitectura modular
Fecha de Inicio | 2025-09-15
Fecha Actual | 2025-10-10
Estado del Proyecto | 85% | Estado global del proyecto

## Sprints Detallados
Sprint | Nombre | Fechas | Duración (días) | Estado | Completado % | Tareas Principales
0 | Setup | 15-19 Sept | 5 | ✅ | 100% | Arquitectura, Mockups, Config
1 | Auth + Mapa | 22 Sept - 3 Oct | 12 | ✅ | 100% | Login, Mapa básico, UI
2 | CRUD + Favoritos | 6-17 Oct | 12 | ✅ | 100% | API eventos, Favoritos, Formularios, Roles
3 | Notifs + Geocode | 20-31 Oct | 12 | ✅ | 100% | Notifs realtime, Geocode Chile, UI mejoras
4 | Favoritos Avanzados | 3-14 Nov | 12 | ✅ | 100% | Sincronización, Geolocalización, Filtros
5 | Búsqueda + Timers | 17-28 Nov | 12 | ✅ | 100% | Búsqueda en tiempo real, Timers, Ordenamiento
6 | Optimización y Móvil | 1-12 Dic | 12 | En progreso | 15% | Build Android, Optimización, Testing, PWA
7 | Features Avanzadas | 15-26 Dic | 12 | Pendiente | 0% | Push, Calendario, Perfiles, Analytics

## Features Completadas
Feature | Descripción | Sprint | Estado | Impacto | Tecnología
Autenticación | Sistema completo login/register, recuperación y roles | 1 | ✅ | Alto | Supabase Auth
Mapas Interactivos | Leaflet + OpenStreetMap, marcadores, popups | 1-2 | ✅ | Alto | Leaflet.js
Gestión de Eventos | CRUD completo, categorización y permisos | 2 | ✅ | Alto | Supabase (Postgres)
Sistema de Favoritos | Sincronización real-time, optimistic updates | 4 | ✅ | Medio-Alto | Supabase Realtime
Búsqueda y Filtros | Búsqueda en tiempo real + filtros múltiples | 5 | ✅ | Alto | Frontend (React)
Temporizadores | Countdown en vivo y prioridad por proximidad | 5 | ✅ | Alto | JS timers / Hooks
UI/UX Moderna | Glassmorphism + animaciones | 1-5 | ✅ | Medio | Tailwind CSS, Lucide React

## Tecnologías
Categoría | Tecnología | Versión | Propósito | Estado
Frontend | React | 19 | Framework principal | ✅
Build | Vite | Latest | Bundler y dev server | ✅
Estilos | Tailwind CSS | Latest | Estilado utility-first | ✅
Iconos | Lucide React | Latest | Iconografía | ✅
Backend | Supabase | Postgres + Auth + Realtime | BBDD y Auth | ✅
Mapas | Leaflet.js | Latest | Visualización map-based | ✅
Mobile | Capacitor | Latest | Build móvil (en progreso) | En progreso
Deployment | Vercel/Netlify | N/A | Hosting/Deployment (pendiente) | Pendiente

## Próximos Pasos
Sprint | Feature | Prioridad | Estimación (días) | Dependencias | Riesgo
6 | Build Android | Alta | 3 | Capacitor setup | Medio
6 | Testing framework | Media | 5 | Jest config | Bajo
6 | Optimización de performance | Media | 4 | Revisión de bundle | Medio
6 | PWA features | Media | 3 | Service worker, manifest | Medio
7 | Notificaciones push | Alta | 4 | Backend + Service workers | Alto
7 | Integración calendario | Media | 3 | API calendar | Medio
7 | Perfiles extendidos | Media | 5 | DB schema | Medio
7 | Analytics y métricas | Media | 6 | Integración analytics | Medio-Alto

## Métricas de Código
Métrica | Valor | Detalle
Líneas de Código | 2500 | Estimación aproximada del repo front+back
Componentes React | 15 | MapView, Dashboard, Auth, EventCard, etc
Páginas | 8 | Home, Dashboard, Login, Register, Event, Profile, Search, About
Servicios | 3 | events, auth, notifications
Hooks Personalizados | 4 | useAuth, useEvents, useFavorites, useCountdown
Archivos de Configuración | 6 | vite.config, tailwind.config, supabase config, etc