## Hoja 1
Sprint 1 – Autenticación
Campo | Detalle
Duración | 22/09/2025 – 03/10/2025
Objetivos | Implementar autenticación, navegación principal y base de datos inicial.
Historias de Usuario | US-001 Registro de usuario. US-002 Inicio de sesión. US-003 Creación de base de datos. US-004 Navegación básica.
Implementaciones Técnicas | Integración con Supabase Auth. Navegación con React Router. Diseño ER de base de datos. Persistencia de sesión.
Métricas | Planificados: 21 pts Completados: 21 pts Velocidad: 21 pts Bugs: 2 (resueltos) Avance: 100%
Retrospectiva | Configuración técnica exitosa. Documentación clara. Se sugiere mejorar comunicación diaria y pruebas en dispositivos reales.

## Tabla dinámica 1
Campo | Detalle
Duración | 22/09/2025 – 03/10/2025
Objetivos | Implementar autenticación, navegación principal y base de datos inicial.
Historias de Usuario | US-001 Registro de usuario. US-002 Inicio de sesión. US-003 Creación de base de datos. US-004 Navegación básica.
Implementaciones Técnicas | Integración con Supabase Auth. Navegación con React Router. Diseño ER de base de datos. Persistencia de sesión.
Métricas | Planificados: 21 pts Completados: 21 pts Velocidad: 21 pts Bugs: 2 (resueltos) Avance: 100%
Retrospectiva | Configuración técnica exitosa. Documentación clara. Se sugiere mejorar comunicación diaria y pruebas en dispositivos reales.