## Puntos de historias
Historia | Descripción breve | Puntos
1 | Visualizar eventos en mapa interactivo | 8
2 | Guardar eventos en favoritos | 5
3 | Crear/editar/eliminar eventos (organizador) | 8
4 | Buscar y filtrar eventos | 5
5 | Moderar y validar eventos (admin) | 8
6 | Registro y autenticación de usuarios | 5
7 | Notificaciones de favoritos | 5
8 | Generación automática de resúmenes (IA) | 3
9 | Visualizar rutas hacia evento | 5
10 | Validación automática de direcciones | 3
55

## Distribucion
Distribución
Sprint | Elementos | Total
0 | Setup, documentación inicial | 0
1 | Historia 6 (registro/login), parte de 1 (mapa básico) | 10
2 | Completar historia 1 (mapa interactivo) + historia 2 (favoritos) | 8
3 | Historia 3 (CRUD eventos organizador) | 8
4 | Historia 4 (filtros) + parte de 5 (moderación básica) | 9
5 | Completar historia 5 (moderación avanzada) + historia 7 (notificaciones) | 9
6 | Historia 8 (IA resúmenes) + historia 9 (rutas) | 8
7 | Historia 10 (validación direcciones) + pruebas globales, QA, docs | 3
55

## Burndown Data
Sprint | Ideal pendiente | Real pendiente
0 | 55 | 55
1 | 48 | 45
2 | 41 | 40
3 | 34 | 34
4 | 27 | 26
5 | 20 | 0
6 | 13 | 0
7 | 6 | 0